浙江大学学生E志者协会

25-26学年秋冬学期大内建

“E起嗨吧”

策划书

主办单位：浙江大学学生E志者协会

XX年X月X日

目录

一、活动背景及意义

二、活动介绍

1、活动内容

2、活动时间

3、活动地点

4、面向群体

5、活动亮点

三、活动流程

Part1-活动前期

Part2-现场流程

四、活动总结安排

五、活动物资清单及预算

六、附录

一、活动背景及意义

经过新学期几周的相处，X社新老成员之间日渐熟悉。为了缓解同学们学习和生活压力,丰富同学们的课余生活，同时也增进成员之间的情感交流，增强大家的凝聚力，提高成员之间的沟通与协作能力，X社计划组织一次团建活动。给予每一位参加的同学一个难忘且愉快的大学生活。

二、活动介绍

1、活动内容：

室内轰趴：桌游、麻将、KTV、游戏区（4K电视及主机游戏）、小舞台、台球、桌面足球及其他

2、活动时间：

XX年X月X日（周X）下午XX:XX-XX:XX（时间可延长）

3、活动地点：

漆橙车间轰趴馆-三墩二店（西湖区振华路206号西港新界B1幢1010）

4、面向群体：

E志者全体成员

5、活动亮点：

开展校外聚会活动：平时同学们的学习生活及值班工作大都局限于校园内，本次活动将走出校园，短暂地脱离学业压力，觅得半天的完全放松的时间随心所欲地玩自己喜欢玩的事。同时也在与其他成员的交流中增进情感，增强凝聚力。

三、活动流程

Part 1——活动前期

| 时间 | 任务 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 11.23 | 细化活动及分工任务 | - 撰写并发布活动通知 - 参与人员统计 - 确定负责人（详见附录1） |
| 11.24- 11.29 | 统计参与人员 | 1.通过各部门例会及通知介绍活动，同时发布问卷统计报名参加人数 |
| 11.30 | - 确定活动细节及各部分负责人 - 联系场地工作人员并进行预约 |  |
| 12.6 | 采购零食 | 由相关负责人线上或线下采购并告知收款负责人金额 |

Part 2——现场流程

| 时间 | 任务 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 17：30 | 参加团建同学到达北门 （蓝田门口） | 清点人数，询问未到同学原因，确认参与同学全部到达 |
| 17:35-18:00 | 浙江大学紫金港校区到团建地点 | 自行车或电瓶车骑行18分钟左右 |
| 18:00-22：45 | 分组组织游戏 分发零食 | 每个场地成员分别自我介绍后玩游戏，熟悉彼此 |
| 22:45-23:55 | 全员合照 | 负责人排队形，并拍照 |
| 22:55-23：00 | 收拾东西后集体回校 | 负责人清点人数，检查场地是否有东西遗漏 |

四、活动总结安排

（一）整理活动照片、活动拍摄视频和制作的相关视频等文件，存档保管。撰写活动后宣微信公众号推文，并在微信公众号上发布。

- （二）余款处理。策划人员按照先前预收款情况以及各小队购物单情况进行余款处理，处理原则为“多退少补”，即：若实付金额少于预收款总额，则将剩余资金评分后归还至参与人员处；否则，进行二次收款将超预算部分补足。

五、活动应急预案

1.天气变化：

本活动主要在室内进行，需要进行场地间往返及物品运输。策划人员需提前关注天气预报。如遇雨天，应在正式活动前一天及当天提醒参与成员带好雨具，并注意行车安全。如遇极端恶劣天气，活动将择期进行，应及时（提前约一天）发布通知。

- 2.人员受伤：

提前准备基础急救包，相关负责人提前了解交通安全知识以及急救技能。若有人员受伤，皮外擦伤等伤势不严重的情况下，安全员应尽快进行消毒、创可贴包扎等处理；在发生严重扭伤等不便于简单处理解决的情况下，应由负责人及当场自愿报名的一到两位成员护送伤员至校医院等处进行治疗。遇到特别紧急的情况立即拨打120急救电话。

- 人员未到场：

- 到场后每人需在签到表上签到。到XX:XX分还未到场的人员需由相关负责人进行联系，若负责人无联系方式则由自愿报名的同部门成员进行联系。若有成员出现迷路的情况也需要上述人员完成指明方向的职责，确保每个人到场后负责人方可完成职责。

六、活动物资清单及预算

| 项目 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地费 | 1 | 3088元 | 若要延时收取XX元/时的费用 |
| 人头费 | 到场人数-30 | 约1000元 | 超过30人部分每人加收XX元（所有人AA） |
| 一次性纸杯 | 100 | 12.9元 | 价格参考盒马 |
| 一次性手套 | 100 | 9.9元 | 价格参考盒马 |
| 零食 | 若干 | 约1200元 | 包括膨化食品类，坚果肉脯类，糖果类，甜品饮品类，水果类。价格参考盒马 |
| 签到表 | 1 | 0.3元 | 学校打印 |
| 总额预估 | XX元/人 |  |

附录1：负责人确定

- 确定方式

- 在报名问卷设有的相关问题中，同学们可以选择是否报名负责人。按照“顺次”原则选取，即按报名时间先后选取所需人数。若报名人数不足则由人资部内部决定补充。

- 负责人类型

- 财务负责人（2名）：负责群收款，物资采购对接，活动后统计款项并群发补退钱通知

- 采购负责人（3名）：负责活动物资采购，并总结物资款项清单，与财务负责人对接

- 人员清点负责人（3名）：负责集合以及到达现场时统计人数并与未按时到场的人联系，活动结束后群发消息确保大家都安全回寝

- 场地联系负责人（1名）：负责与场地工作人员联系，预订场地，并提前一天以上群发场地信息通知

- 拍摄负责人（若干名）：负责拍摄大家的活动照片视频

- 活跃负责人（5名）：负责调动气氛，让大家尽快熟悉起来