浙江大学

求是学院云峰学园

2025年

“字里相逢，纸上生花”活动策划案

# 主办单位：浙江大学求是学院云峰学园

承办单位：求是学院云峰学园云峰学生会

目录

一、 活动背景	3

二、 活动目的	3

三、 活动主题	3

四、 参与人员	4

五、 活动时间及形式	4

六、 活动物资及预算	4

七、 活动流程	6

八、 时间安排和任务分配	11

九、 应急预案	12

- 活动背景

在浙江大学“求是创新”校训精神的引领下，我们坚信知识的价值在于流动与碰撞，思想的魅力在于交流与生发。作为校园文化的重要载体，“绿色书库”不仅是书籍循环的物理空间，更是思想启航、心灵相遇的精神驿站。每一本书都是一个由文字构筑的奇妙世界，每一次阅读都是与未知灵魂的一场盛大相逢。本次活动，我们旨在超越传统的书籍交换模式，引导同学们深入文字的肌理，感受思想如何在纸页上绽放出繁花，让“绿色书库”成为激发灵感、缔结友谊的沃土。

- 活动目的

本次活动旨在鼓励学生从“读书名”转向“读内容”，通过聚焦文字本身的力量，发现书籍的内在美与思想深度，培养深度阅读的习惯，并创造一个以“字”会友、以“文”互动的平台，让不同学科背景的同学因对文字的共同热爱而连接，实现跨学科的思维碰撞。同时，鼓励学生将阅读所得进行创造性转化，无论是通过荐书语录还是艺术创作，让知识在表达中内化、在分享中“生花”。本活动将以典雅而富有诗意的活动形式，强化校园书香文化的感染力，使浙大校园不仅充满学术气息，更洋溢着人文的温情与创造的活力。

- 活动主题

- “字里相逢”：寓意着每一次阅读，都是一次在文字丛林中的美丽邂逅。我们或许未曾谋面，却可以通过同一段文字产生心灵的共鸣，与作者、与另一位读者在思想深处相遇。这精准体现了“绿色书库”作为沟通思想、连接你我的桥梁作用。“纸上生花”：象征着知识、灵感与情感的绽放。书籍的纸页不仅是信息的载体，更是思想生根发芽、智慧绚烂开花的土壤。通过我们的阅读与分享，沉睡的文字被唤醒，最终在每个人的心田孕育出独一无二的精神花朵。这深刻契合了浙江大学培养具有创新精神人才的初心。

- 跨越字里行间，与你相逢。（横幅）

- 让每一页书，都成为灵感生发的土壤。（标语）

- 你的一个思想，或将在另一处绽放。（标语）

- 参与人员

组织策划：云峰学生会权益服务与心理健康中心权益服务部

活动对象：求是学院所有学生

预计参与人数：200

加分情况：

评选出最佳推荐文案（20名）并给予美育二课分0.5分。（评选标准见“六、活动流程”）

参与线上活动并且在线下活动中完成两个任务给予综素分（具体活动见“六、活动流程”）

- 活动时间及形式

活动时间：冬五周12月13日——12月21日

活动形式：

（1）线上：推文宣传；“只言片语”线上活动

（2）线下：云峰未来广场现宣，小游戏及发放奖品

活动物资及预算

- 现宣

| 奖项 | 序号 | 名称 | 链接 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一等奖 | 1 | 敦煌3D立体拼图灯 | 淘宝 | 4 | 69.55 | 278.2 |
|  | 2 | 疯狂动物城胡萝卜录音笔 | 淘宝 | 5 | 25 | 125 |
| 二等奖 | 1 | 松树小夜灯 | 淘宝 | 10 | 17.8 | 178 |
| 三等奖 | 1 | 小矿石 | 淘宝 | 10 | 6 | 60 |
|  | 2 | 蒜鸟发声玩偶 | 淘宝 | 5 | 19 | 95 |
|  | 3 | 山雀萌粒 | 淘宝 | 40 | 0.7 | 28 |

- 线上抽奖

| 奖项 | 序号 | 名称 | 链接 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一等奖 | 1 | 泡泡玛特疯狂动物城联名手办 | 淘宝 | 2 | 69 | 139 |
| 二等奖 | 2 | 枫叶手机链 | 淘宝 | 5 | 6.6 | 33 |
| 三等奖 | 4 | 树叶书签 | 淘宝 | 10 | 4.5 | 45 |
|  | 5 | 永生花滴胶摆件 | 淘宝 | 5 | 5.9 | 29.5 |

- 推书奖品

| 奖项 | 序号 | 名称 | 链接 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一等奖 | 1 | 拼装书立 | 淘宝 | 3 | 62.77 | 188.31 |
| 二等奖 | 1 | 歼20拼装模型 | 淘宝 | 4 | 49 | 196 |
|  | 2 | 扩香石香薰 | 淘宝 | 3 | 68 | 204 |

- 活动物资

| 序号 | 名称 | 来源 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登记表 | 紫云图文 | 20 | 0.5 | 10 |
| 5 | 大头针 | 办公室 | 一盒 | / | / |
| 6 | 白纸 | 办公室 | 200 | / | / |

- 宣传物资

| 序号 | 名称 | 来源 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A3 海报 | 紫云图文 | 3 | 11 | 33 |
| 2 | 横幅 | 紫云图文 | / | 1 | 54 |
| 3 | 传单 | 紫云图文 | 0.13 | 500 | 65 |

总预算：1761.01元

- 活动流程

（一）活动前准备

1.完成立项申请、预算申请、综素申请、美育二课申请及其他活动申请与报备手续，准备好活动物资，租借好活动场地；

2.宣传：

（1）完成海报（供张贴与现宣装饰）、横幅、传单、物资准备；

（2）准备完成宣传主推文编辑；

（3）完成抽奖链接，推荐文案征集问卷。

（二）正式活动

1.宣传：

（1）张贴海报。

（2）云峰微讯推送活动推文（提供参与活动的二维码，可供朋友圈转发进入）。

（3）云小服发布活动说说。

2.线上活动：

（一）主题：“只言片语”线上活动

一、参与者提交自己最喜爱的图书推荐。权服人员简单初筛后台将所有书摘随机编号，进行匿名投票（不展示作者名字）。

二、图书推荐内容：

（必填）

1.150字左右的书本介绍（简单内容，感悟等）

2. 1 张与书有关的场景图（手写种草句、书籍封面合影or一本写满笔记的旧书内页or在某个特殊地点（咖啡馆、旅途、公园）的阅读瞬间。）

（至少选一个，当然也可以写更多有趣的内容）

1.一句话种草：聚焦 1 个核心亮点，如 “熬夜读完的悬疑神作，结局反转到起鸡皮疙瘩！”“治愈内耗的宝藏书，emo 时翻两页就平静了”；

2.创意标签：精准概括书籍风格，如 “悬疑封神”“治愈内耗”“干货满满”“青春伤痛”“职场指南”；

3. 分享最触动心弦的一两个句子

三、	原创要求：禁止抄袭他人，一经发现取消资格。

（二）前期：

发送活动推文，由秘书处帮推。

备注：需要推文撰写、复查，问卷设计，复查与帮推申请沟通。

在推文中放置问卷二维码，同学通过扫描二维码填写推荐文案。

（2）中期：

收集上交结果，征集后由公众号推出并开放投票。评选出最佳推荐文案（20名）并给予美育二课分（二课分申请）。根据最终投票数目，前3名一等奖，4-10名二等奖。根据票数数量分发奖品。

（3）后期

发布总结推文。

3.现宣：

（1）时间：冬6周周末

12月20日13:30～18:00

12月21日 9:00～16:30

（2）地点：云峰未来广场

（3）摊位安排：帐篷2顶，桌子4张，凳子6条，书库一部分书。

（4）活动内容：

①文学填词

概念：选取经典文学作品中的一段话，挖去关键名词、动词或形容词，让参与者用自己的想法填空，创造出意想不到的“新经典”。

执行：

·准备5-10段不同风格的著名文学片段（如鲁迅、张爱玲、海明威的作品），打印在卡纸上并留空。

· 提供彩色笔，让参与者自由填写。

· 将完成的作品悬挂展示，现场效果会更好。

②书名“极简”猜猜猜

概念：用最简单的图形或符号暗示一本书，让他人猜测书名。

执行：

· 提前准备题目卡。例如：

画一个苹果，被咬了一口 → 《小王子》

画一艘船和一个老人→ 《老人与海》

画一轮弯月和一把镰刀 → 《月亮与六便士》

· 参与者现场也可以挑战，画出自己想到的书名让别人猜。

③文学问答

概念：抽取文学问题，回答问题即可获奖。

执行：

·提前准备写有文学题目的小纸条

· 参与者通过抽签获得题目

4.奖品发放规则

（1）现宣：

文学填词完成即成功，书名“极简”猜猜猜和文学问答

需回答三次，且答对两次即为成功。成功三次且参加线上活动获得一等奖（截图证明）；成功三次二等奖、两次三等奖。

（2）线上活动：

投票推文发布后，根据投票结果与奖品数量分发奖品。根据提交作品信息填写中的信箱号送至信箱。

- 人员安排：

（1）12月20日值班安排

| 9:30-10:30 | 10:30-12:00 | 12:00-13:30 | 13:30-15:00 | 15:00-16:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨阳，陈潭，陈达垚，华泽轩 | 宋珂鑫，赵博文，许铖晟，郭含洲 | 饶肇，鲍恩毅，俞清越，罗易辰 | 廖韫，余乐妍，李宇航 | 王奕博，张依诺，柴宇翔，郭昕烨 |

（2）12月21日值班安排

| 9:30-10:30 | 10:30-12:00 | 12:00-13:30 | 13:30-15:00 | 15:00-16:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饶肇，余乐妍，李宇航，郭昕烨 | 廖韫，陈潭，鲍恩毅，柴宇翔 | 杨阳，陈达垚，许铖晟，郭含洲 | 王奕博，华泽轩，俞清越 | 宋珂鑫，赵博文，郭含洲 ，罗易辰 |

（3）现宣补充

1.每日第一班现宣人员提前 20 分钟到场，布置活动现场。

2.交接时大致介绍现宣工作及可能出现的问题。

（三）后期收尾

1.物资组人员根据中奖情况将奖品发放到对应信箱。

2.审核组通知线上活动中奖同学到对应信箱领取奖品。

3.清点剩余物资。

4.云峰权服 QQ 空间说说介绍活动过程、展示活动奖品、总结活动成果。

5.秘书处帮推新闻稿。

- 时间安排和任务分配

（一）时间安排

1.前期准备

（1）宣传品和活动用品设计

| 项目 | 截止日期 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 宣传海报设计 | 12月14日 | 设计组 |
| 活动宣传推文设计 | 12月13日 | 设计组 |
| LED宣传设计 | 12月13日 | 设计组 |
| 宣传传单设计 | 12月14日 | 设计组 |
| 云小服说说设计 | 12月12日 | 设计组 |
| 问卷设计 | 12月13日 | 设计组 |

（2）物资准备

| 项目 | 截止日期 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 海报打印 | 12月17日 | 物资组 |
| 宣传传单打印 | 12月18日 | 物资组 |
| 横幅打印 | 12月16日 | 物资组 |
| 奖品，活动用品采购 | 12月13日 | 物资组 |
| 奖品，活动用品验货清点 | 12月18日 | 物资组 |
| 奖品领用单及综素登记表打印 | 12月19日 | 物资组 |

（3）宣传品应用

| 项目 | 截止日期 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 海报张贴 | 12月18日 | 物资组 |
| 发送推文（微信公众号，内含问卷） | 12月14日 | 申请组 |
| 横幅悬挂 | 12月18日 | 物资组 |
| LED屏展示 | 12月19日-21日 | 申请组 |

（4）预约申请

| 项目 | 截止日期 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 立项申请 | 12月12日 | 申请组 |
| 场地申请 | 12月13日 | 申请组 |
| 综素分及美育二课分申请 | 12月12日 | 申请组 |
| 海报悬挂申请（线下） | 12月14日 | 申请组 |
| LED屏申请 | 12月13日 | 申请组 |
| 横幅悬挂申请 | 12月13日 | 申请组 |

2.活动期间

| 项目 | 截止日期 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 活动现场值班 | 12月20日-21日 | 全部人员 |
| 作品征集截止 | 12月22日 | 审核组 |
| 作品投票发出（帮推申请） | 12月23日 | 申请组 |
| 作品投票截止 | 12月26日 | 审核组 |
| 投票结果统计及通知领奖 | 12月27日 | 审核组 |

（二）人员安排（标红为组长）：

策划组：杨阳，饶肇，王奕博，宋珂鑫，廖韫

设计组：王奕博，陈潭，陈达垚，华泽轩，赵博文，许铖晟，郭含

物资组：饶肇，鲍恩毅，俞清越，罗易辰

申请组：宋珂鑫，余乐妍，李宇航，郭昕烨

审核组：廖韫，张依诺，柴宇翔

3.活动收尾

（1）加分申请

| 项目 | 截止日期 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 综素分及美育二课分加分名单报送 | 12月27日 | 申请组 |

（2）活动总结

| 项目 | 截止日期 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 总结说说撰写 | 12月28日 | 设计组 |
| 总结说说推出（帮推申请） | 12月29日 | 申请组 |

（3）奖品

| 项目 | 截止日期 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 物资发票整理 | 12月26日 | 物资组 |
| 奖品发放 | 12月28日 | 物资组 |

- 应急预案

| 突发事件 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 现宣时出现极端天气 | 1.若温度较低，尽量让现宣的同学们多加衣服，风大时可多携带书本压住摆在桌上的较轻奖品，并加固遮雨棚上的海报贴。提醒同学们注意保暖； 2.若下小雨、小雪等（基本可以照常进行），通知现宣的同学带好雨具，尽量将小游戏发放转移到遮阳棚或其他遮雨处中进行。提醒同学们注意携带雨具； 3.若出现大风天气，注意安置好现场物资；若恶劣天气持续，收好物资推迟现宣时间，并进行告知。 |
| 现宣参与度较低 | 1.让内部人员（以充当卧底的方式）试玩小游戏， 吸引路过的同学加入，可以呼吁没有值班的工作人员来捧场； 2.让干事们转发推文，邀请自己的同学朋友们前来玩游戏 3.发挥主观能动性，活跃现场气氛，调动大家的积极性等； 4.降低现宣小游戏难度 |
| 现宣奖品消耗过快 | - 适当调用前几次活动或其他等级的奖品替代发放 - 将等级制替换为抽奖制 |
| 现宣值班干事无法按时到岗 | 提前在工作群中联系有空闲时间的干事替代值班 |
| 现宣参与人数过多，秩序混乱 | 值班干事及时组织好参与人员，维持现场秩序 在工作群里请有空闲时间的干事前来帮忙，协同工作 |
| 奖品预计有较多剩余 | 降低游戏难度，调整相关游戏对 应的奖品内容，将奖品尽量发放 完毕 |
| 现宣过程中与人发生冲突 | 尽量避免，如果可以调解进行调 解，调解不成功，判定矛盾过错方，如果过错在我们，诚挚道歉，附赠礼品，安抚情绪；过错方在对面，则能原谅即原谅，若还不停止冲突，为防止矛盾激 化，迅速送至有关部门处理。 |