浙江大学

求是学院云峰学园

2026年

“漆彩启真，染动紫金”活动策划案

主办单位：浙江大学求是学院云峰学园

承办单位：求是学院云峰学园云峰学生会

## 目录

## 一、活动背景............................................................................................. 3

## 二、活动目的............................................................................................. 3

## 三、活动主题............................................................................................. 3

## 四、参与人员............................................................................................. 3

## 五、活动时间及形式..................................................................................4

## 六、活动物资及预算................................................................................. 4

## 七、活动流程............................................................................................. 6

## 八、时间安排和任务分配....................................................................... 8

## 九、应急预案........................................................................................... 12

## 一、活动背景

又是一年春来到，万物复苏，处处生机勃勃。当古老的非遗技艺遇上青春的校园春天，会碰撞出怎样的色彩？值此佳期，X社以传统工艺为题，邀请同学们亲手体验漆扇绘制与扎染创作，在非遗文化的浸润中共享春日的宁静与乐趣。

我们希望通过此次活动，让同学们暂别忙碌的学业，在手作的慢时光里，感受非遗的温度，收获一份独属于这个季节的治愈与美好。

## 二、活动目的

第一，我们希望通过这次活动让同学们体验传统工艺，感受非遗文化的魅力。漆扇与扎染作为我国宝贵的非物质文化遗产，承载着丰富的历史与艺术价值，亲手制作这些工艺品，有助于让同学们在创作中陶冶情操，舒缓心情。

第二，活动旨在帮助同学们释放情绪、减轻压力。在大学生活中，学业、就业等多重压力常使人心生疲惫，我们希望通过这次活动，让同学们沉浸在手工的乐趣中，忘却烦恼，达到放松身心的效果。

第三，我们希望通过这次活动增进同学们之间的友谊，加强彼此间的交流与合作。在共同学习和制作的过程中，同学们可以分享创意、互助协作，建立起更加紧密的情感纽带。

## 三、活动主题

1.这次活动以非遗文化为主题，旨在通过动手体验带领同学走进非遗文化之美，释放压力，改善心理状况。

2.不＂漆＂而遇，由＂染＂而生。(标语)

3.扇舞春风，染亮心境。(标语)

4.好运“漆”息相关，快乐“布”期而遇。(标语)

参与人员

组织策划：云峰学生会权益服务与心理健康中心

活动对象：求是学院所有学生

活动时间及形式

活动时间：2026年4月10日到4月12日

活动形式：

线下现宣阶段：4月10日14:30—18:00、4月11日9:00—16:30、4月12日9:00—11:30，在云峰未来广场设置宣传摊位，通过张贴海报、发放传单、现场讲解、扭扭棒花束体验、非遗漆扇体验展示等形式，吸引同学了解活动内容并进行报名。

线上互动阶段：依托微信公众号推文、LED屏宣传等方式同步进行活动推广，并设置“转发推文集赞领取小奖品”等互动环节，扩大传播范围，提升同学参与热情。

DIY主体活动阶段：4月12日14:30—17:30在预约教室开展手作体验活动，由工作人员进行现场签到、材料发放和制作教学，同学可根据个人兴趣选择漆扇、扎染帆布包、扎染T恤等项目进行创作；活动结束后统一拍摄作品照片，后续通过内部投票评选出优秀作品并发放奖品。

## 六、活动物资及预算

现宣物资

序号

名称

来源

数量

单价

总价

1

帐篷

租借

2

\

\

2

桌子

租借

2

\

\

3

椅子

租借

6

\

\

4

扭扭棒（300根）

淘宝

1

宣传物资

序号

名称

来源

数量

单价

总价

1

A3海报

紫云图文

10

2

传单

淘宝

500

3

易拉宝

淘宝

1

活动奖品物资

序号

名称

来源

数量

单价

总价

备注

1

哈利波特拼图3D立体台灯

淘宝

3

一等奖

2

海豹玩偶抱枕

淘宝

7

二等奖

3

永生花束积木植物摆件

阿里巴巴

10

三等奖

抽奖奖品

序号

名称

来源

数量

单价

总价

备注

1

史努比联名马克杯

淘宝

4

一等奖

2

星空拼图

阿里巴巴

10

二等奖

3

三丽鸥毛绒玩偶

阿里巴巴

15

三等奖

活动物资

序号

名称

来源

数量

单价

总价

1

漆扇全套

淘宝

3

2

扎染帆布包

淘宝

40

3

扎染T恤

淘宝

40

4

扎染材料

淘宝

8

5

纸巾（5包装）

阿里巴巴

1

注：扎染材料和漆扇全套材料中已经有一次性手套，桌布等工具，漆扇全套每份30个扇子

总预算：元

## 七、活动流程

活动前准备

（1）宣传准备：

（ⅰ）线上：

微信公众号推文：制作推文，融媒体秘书处帮推。（注：共两篇推文，开始前的宣传推文与结束后的总结推文）

（ⅱ）线下：

①LED（需预约）

②宿舍楼海报（需申请）

③发传单

（2）预约准备：LED融媒体帮推，海报线下盖章。

（3）设计准备：推文撰写，报名问卷设计，传单设计，海报设计，易

拉宝设计，现场ppt设计。

（4）物资准备：海报（寝室楼、现宣处），传单（500份），易拉宝，奖品清点和购买（开发票：发票抬头：浙江大学，统一社会信用代码：12100000470095016Q），现宣物资准备。

（5）申请准备：立项申请，美育二课分申请，综素分申请，场地申请

（二）正式活动

1.宣传

(1)张贴海报

(2)发放传单（与现宣同时进行）

(3)云峰融媒体中心进行推文，LED屏帮推

2 线上活动

(1)转发推文获赞获二十个赞以上获得小奖品（推文内设置抽奖）

(2)同学通过线上推文报名参加DIY活动

3 现宣

（1）时间：4月10日：14：30—18：00

4月11日： 9：00—16：30

4月12日： 9：00—11：30

（2）地点：云峰未来广场

（3）摊位安排：帐篷两顶，桌子四张，凳子六条，扭扭棒，染缸染料，漆扇

（4）小游戏

（ⅰ）“扭”出春天

准备材料：扭扭棒

活动过程：用扭扭棒扭出花的形状（可以提前准备教学视频或者给现宣的同学进行培训）

（ⅱ）体验非遗漆扇

准备材料：染料、染缸、扇子

活动过程：演示或者让同学们亲手体验，多鼓励同学们报名后面的活动，现宣时的漆扇不可带走

4 DIY活动

（1）时间：4月12日14：30—17：30

（2）地点：预约教室（待定）

（3）物资准备：染料，染缸，扇子，帆布袋，T恤，纸巾，                 教学ppt、教学视频等（要对现场同学做培训）

（4）活动过程：同学们选择自己想染的物件进行染色，完成后可自行带走，拍下照片以供后期评选。

（5）评选过程：由权心全体成员对成品照片进行投票，分出一二三等奖，奖品在五个工作日内送达。

（四） 后期收尾

1 综素和二课分申请表填写

2 收集奖品领用签名表一（现宣和线上转发）

3 统计投票数据

4 发送总结新闻报告

5 发送总结推文总结活动过程，公布获奖名单及

奖品

6 对获奖同学发送短信通知

7 打印获奖同学名单（制表后打印）并发放奖品

8 收集奖品领用表二（作品投票）

9 清点奖品和剩余物资

时间安排和任务分配

(一)时间安排

1.准备工作

宣传品设计

项目

截止日期

负责人员·

报名问卷设计

3月31日

设计组

宣传推文文案及排版

4月 1日

设计组

传单设计

4月 3日

设计组

海报设计

4月 3日

设计组

LED设计

4月 3日

设计组

易拉宝设计

4月 3日

设计组

教学PPT制作

4月 8日

物资组

DIY相关学习资料

4月 1日

物资组

学习相关资料

4月 9日

全体成员

物资准备

项目

截止时间

负责人员

海报打印

4月 4日

物资组

易拉宝制作

4月 4日

物资组

传单打印

4月 4日

物资组

物资购买

4月 6日

物资组

宣传品应用

项目

截止日期

负责人员

海报张贴

4月 8日

申请组

发送推文

4月 2日

申请组

LED屏展示

4月 8～4月12日

申请组

预约申请

项目

截止日期

负责人员

现宣场地申请

4月 2日

申请组

DIY场地申请

4月 2日

申请组

立项申请

3月29日

申请组

融媒体及秘书处帮推申请

3月31日

申请组

综素分及美育二课分申请

4月 2日

申请组

海报悬挂许可

4月 3日

申请组

LED屏申请

4月 3日

申请组

2.活动期间

项目

截止时间

负责人员

现宣

现宣人员安排

DIY活动

DIY人员安排

.活动收尾

（1）加分申请

项目

截止时间

负责人员

综素、美育二课加分名单报送

4月16日

申请组

（2）总结宣传品制作及应用

项目

截止时间

负责人员

总结说说撰写

4月15日

设计组

总结新闻稿撰写

4月15日

设计组

（3）奖品

项目

截止时间

负责人员

奖品数据整理

4月15日

物资组

活动奖品发放

4月17日

物资组

抽奖奖品发放

当场发放

现宣人员

开发票

4月13日

物资组

活动作品评分

4月16日

申请组

整理报销单

4月16日

物资组

(二)人员安排(标红为组长)

策划组: 曾麟钧、屈铭瀚、綦湘香、余乐妍、郭昕烨

物资组：郭昕烨、林江俊、张翔、徐雯欣、戴家顺、陈璟妍、孙笑语、赵博文、陈达垚、俞清越、李宇航、罗易辰、王奕博、胡晴雯

申请组：屈铭瀚、蒋语晰、祁枫雅、郭婷心、沈轩宁、章佐、宋珂鑫、柴宇翔、许越晟、陈谭、华泽轩、陈硕

设计组：綦湘香、余乐妍、黄伟科、曹虞、颜宇璐、毕玉、孙泽旭、

黄俊豪、杨阳、郭含洲、廖韫、张依诺、鲍恩毅、饶肇、邱胤系、李佳奇

（三）现宣安排

日期

时间段

工作人员A

工作人员B

工作人员

C

备注

4月10日（周五）

14:30—15:30

郭昕烨

赵博文

陈达垚

首班到场

4月10日（周五）

15:30—16:30

俞清越

李宇航

罗易辰

发单、引导报名

4月10日（周五）

16:30—18:00

王奕博

宋珂鑫

柴宇翔

傍晚人流收口、清点

4月11日（周六）

09:00—10:00

许越晟

陈谭

华泽轩

首班到场

4月11日（周六）

10:00—11:00

余乐妍

杨阳

郭含洲

摊位讲解、秩序维护

4月11日（周六）

11:00—12:30

廖韫

张依诺

鲍恩毅

午前高峰时段

4月11日（周六）

12:30—14:00

饶肇

邱胤系

李佳奇

中午持续值守

4月11日（周六）

14:00—15:30

曾麟钧

屈铭瀚

张翔

下午高峰时段

4月11日（周六）

15:30—16:30

徐雯欣

戴家顺

蒋语晰

收整、统计物资

4月12日（周日）

09:00—10:00

祁枫雅

颜宇璐

黄俊豪

首班到场

4月12日（周日）

10:00—11:30

胡晴雯

陈硕

綦湘香

收尾、撤场前整理

说明：本版排班覆盖（时间段），合计X人次，尽可能让更多干事参与现场工作；其中早场完成收尾、值守与中午前整理。

若个别成员临时冲突，可优先在同部门干事中对调。

DIY活动安排

岗位

人员

职责

签到与秩序引导

林江俊

负责签到、名单核验、现场分流、维持进出秩序

材料发放与回收

毕玉、陈璟妍

按报名情况发放扇子、帆布袋、手套等材料，结束后回收整理

漆扇体验区

曹虞、黄伟科

负责示范、染料使用提醒、作品暂存与台面清洁

扎染体验区

孙笑语、章佐

负责染缸使用说明、协助操作、提醒晾置区域规范

摄影记录与机动支援

郭婷心、沈轩宁

负责拍照记录、突发补位、协助投票素材收集

DIY教学

孙泽旭

负责使用PPT现场教学

注意：建议全体工作人员统一佩戴工作证或标识；活动结束后分组完成物资清点、场地恢复和照片汇总。

应急预案

1. 天气及场地突发情况：若现宣期间遇到大风、大雨等不适宜开展室外活动的天气，及时暂停摊位活动，并根据场地预约情况转移至附近室内可用空间，或调整为以线上宣传和报名引导为主；帐篷、海报架、易拉宝等物资应提前做好固定，避免倾倒。

2. 人员突发缺勤情况：建立备选补位名单，若值班人员因课程、身体不适等原因临时无法到岗，由同部门或同时间段备选干事及时替补；活动前一天再次确认到岗情况，避免空岗。

3. 现场秩序与安全问题：现宣和DIY活动期间安排专人负责秩序维护，控制摊位和教室内同时体验人数，防止拥挤、推搡和材料堆积；对染料区、染缸区、晾置区进行明确分区，提醒同学有序排队、注意脚下防滑。

4. 物资损耗与设备故障：提前准备适量冗余材料，如扇子、染料、手套、纸巾、桌布、垃圾袋等；若现场出现材料不足、染缸破损、PPT无法播放等问题，优先启用备用物资和备用设备，并根据情况简化体验流程，保障活动继续进行。

5. 卫生与污染控制：染料、漆扇颜料等可能造成桌面或衣物污染，现场应提前铺设一次性桌布或防污垫，准备湿巾、纸巾、垃圾袋和一次性手套；工作人员需提醒参与同学注意个人物品存放，制作结束后及时清理桌面与地面。

6. 身体不适与轻微意外处理：若有同学在活动中出现头晕、过敏、划伤等轻微不适，应第一时间停止体验并转移至通风区域休息，视情况提供清水、纸巾等基础帮助；如出现较严重身体不适，立即联系辅导员、校医院或相关老师协助处理。

7. 舆情与信息发布管理：活动宣传内容、现场照片和获奖名单发布前由负责人统一审核，避免出现姓名、奖项、图片使用等信息错误；如遇报名信息遗漏、奖品发放争议等情况，及时登记并由负责人统一解释和处理。