浙江大学

求是学院云峰学园

2026年

“漆彩启真，染动紫金”活动策划案

主办单位：浙江大学求是学院云峰学园

承办单位：求是学院云峰学园云峰学生会

目录

一、活动背景............................................................................................. 3

二、活动目的............................................................................................. 3

三、活动主题............................................................................................. 3

四、参与人员............................................................................................. 3

五、活动时间及形式..................................................................................4

六、活动物资及预算................................................................................. 4

七、活动流程............................................................................................. 6

八、时间安排和任务分配....................................................................... 8

九、应急预案........................................................................................... 12

一、活动背景

又是一年春来到，万物复苏，处处生机勃勃。当古老的非遗技艺遇上青春的校园春天，会碰撞出怎样的色彩？值此佳期，X社以传统工艺为题，邀请同学们亲手体验漆扇绘制与扎染创作，在非遗文化的浸润中共享春日的宁静与乐趣。

我们希望通过此次活动，让同学们暂别忙碌的学业，在手作的慢时光里，感受非遗的温度，收获一份独属于这个季节的治愈与美好。

二、活动目的

第一，我们希望通过这次活动让同学们体验传统工艺，感受非遗文化的魅力。漆扇与扎染作为我国宝贵的非物质文化遗产，承载着丰富的历史与艺术价值，亲手制作这些工艺品，有助于让同学们在创作中陶冶情操，舒缓心情。

第二，活动旨在帮助同学们释放情绪、减轻压力。在大学生活中，学业、就业等多重压力常使人心生疲惫，我们希望通过这次活动，让同学们沉浸在手工的乐趣中，忘却烦恼，达到放松身心的效果。

第三，我们希望通过这次活动增进同学们之间的友谊，加强彼此间的交流与合作。在共同学习和制作的过程中，同学们可以分享创意、互助协作，建立起更加紧密的情感纽带。

三、活动主题

1.这次活动以非遗文化为主题，旨在通过动手体验带领同学走进非遗文化之美，释放压力，改善心理状况。

2.不＂漆＂而遇，由＂染＂而生。(标语)

3.扇舞春风，染亮心境。(标语)

4.好运“漆”息相关，快乐“布”期而遇。(标语)

- 参与人员

组织策划：云峰学生会权益服务与心理健康中心

活动对象：求是学院所有学生

- 活动时间及形式

活动时间：2026年4月10日到4月12日

活动形式：

线下现宣阶段：4月10日14:30—18:00、4月11日9:00—16:30、4月12日9:00—11:30，在云峰未来广场设置宣传摊位，通过张贴海报、发放传单、现场讲解、扭扭棒花束体验、非遗漆扇体验展示等形式，吸引同学了解活动内容并进行报名。

线上互动阶段：依托微信公众号推文、LED屏宣传等方式同步进行活动推广，并设置“转发推文集赞领取小奖品”等互动环节，扩大传播范围，提升同学参与热情。

DIY主体活动阶段：4月12日14:30—17:30在预约教室开展手作体验活动，由工作人员进行现场签到、材料发放和制作教学，同学可根据个人兴趣选择漆扇、扎染帆布包、扎染T恤等项目进行创作；活动结束后统一拍摄作品照片，后续通过内部投票评选出优秀作品并发放奖品。

六、活动物资及预算

- 现宣物资

| - 序号 | - 名称 | - 来源 | - 数量 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 帐篷 | - 租借 | - 2 | - \ | - \ |
| - 2 | - 桌子 | - 租借 | - 2 | - \ | - \ |
| - 3 | - 椅子 | - 租借 | - 6 | - \ | - \ |
| - 4 | - 扭扭棒（300根） | - 淘宝 | - 1 |  |  |

- 宣传物资

| - 序号 | - 名称 | - 来源 | - 数量 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - A3海报 | - 紫云图文 | - 10 |  |  |
| - 2 | - 传单 | - 淘宝 | - 500 |  |  |
| - 3 | - 易拉宝 | - 淘宝 | - 1 |  |  |

- 活动奖品物资

| - 序号 | - 名称 | - 来源 | - 数量 | - 单价 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 哈利波特拼图3D立体台灯 | - 淘宝 | - 3 |  |  | - 一等奖 |
| - 2 | - 海豹玩偶抱枕 | - 淘宝 | - 7 |  |  | - 二等奖 |
| - 3 | 永生花束积木植物摆件 | - 阿里巴巴 | - 10 |  |  | - 三等奖 |

- 抽奖奖品

| - 序号 | - 名称 | - 来源 | - 数量 | - 单价 | - 总价 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 史努比联名马克杯 | - 淘宝 | - 4 |  |  | - 一等奖 |
| - 2 | - 星空拼图 | - 阿里巴巴 | - 10 |  |  | - 二等奖 |
| - 3 | - 三丽鸥毛绒玩偶 | - 阿里巴巴 | - 15 |  |  | - 三等奖 |

- 活动物资

| - 序号 | - 名称 | - 来源 | - 数量 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 漆扇全套 | - 淘宝 | - 3 |  |  |
| - 2 | - 扎染帆布包 | - 淘宝 | - 40 |  |  |
| - 3 | - 扎染T恤 | - 淘宝 | - 40 |  |  |
| - 4 | - 扎染材料 | - 淘宝 | - 8 |  |  |
| - 5 | - 纸巾（5包装） | - 阿里巴巴 | - 1 |  |  |

- 注：扎染材料和漆扇全套材料中已经有一次性手套，桌布等工具，漆扇全套每份30个扇子

- 总预算：元

七、活动流程

- 活动前准备

- （1）宣传准备：

（ⅰ）线上：

微信公众号推文：制作推文，融媒体秘书处帮推。（注：共两篇推文，开始前的宣传推文与结束后的总结推文）

（ⅱ）线下：

- ①LED（需预约）

- ②宿舍楼海报（需申请）

- ③发传单

- （2）预约准备：LED融媒体帮推，海报线下盖章。

- （3）设计准备：推文撰写，报名问卷设计，传单设计，海报设计，易

- 拉宝设计，现场ppt设计。

- （4）物资准备：海报（寝室楼、现宣处），传单（500份），易拉宝，奖品清点和购买（开发票：发票抬头：浙江大学，统一社会信用代码：12100000470095016Q），现宣物资准备。

- （5）申请准备：立项申请，美育二课分申请，综素分申请，场地申请

- （二）正式活动

- 1.宣传

- (1)张贴海报

- (2)发放传单（与现宣同时进行）

- (3)云峰融媒体中心进行推文，LED屏帮推

- 2 线上活动

- (1)转发推文获赞获二十个赞以上获得小奖品（推文内设置抽奖）

- (2)同学通过线上推文报名参加DIY活动

- 3 现宣

- （1）时间：4月10日：14：30—18：00

- 4月11日： 9：00—16：30

- 4月12日： 9：00—11：30

- （2）地点：云峰未来广场

- （3）摊位安排：帐篷两顶，桌子四张，凳子六条，扭扭棒，染缸染料，漆扇

- （4）小游戏

- （ⅰ）“扭”出春天

- 准备材料：扭扭棒

- 活动过程：用扭扭棒扭出花的形状（可以提前准备教学视频或者给现宣的同学进行培训）

- （ⅱ）体验非遗漆扇

- 准备材料：染料、染缸、扇子

- 活动过程：演示或者让同学们亲手体验，多鼓励同学们报名后面的活动，现宣时的漆扇不可带走

- 4 DIY活动

- （1）时间：4月12日14：30—17：30

- （2）地点：预约教室（待定）

- （3）物资准备：染料，染缸，扇子，帆布袋，T恤，纸巾，                 教学ppt、教学视频等（要对现场同学做培训）

- （4）活动过程：同学们选择自己想染的物件进行染色，完成后可自行带走，拍下照片以供后期评选。

- （5）评选过程：由权心全体成员对成品照片进行投票，分出一二三等奖，奖品在五个工作日内送达。

- （四） 后期收尾

- 1 综素和二课分申请表填写

- 2 收集奖品领用签名表一（现宣和线上转发）

- 3 统计投票数据

- 4 发送总结新闻报告

- 5 发送总结推文总结活动过程，公布获奖名单及

- 奖品

- 6 对获奖同学发送短信通知

7 打印获奖同学名单（制表后打印）并发放奖品

- 8 收集奖品领用表二（作品投票）

- 9 清点奖品和剩余物资

- 时间安排和任务分配

(一)时间安排

1.准备工作

- 宣传品设计

| 项目 | 截止日期 | 负责人员· |
| --- | --- | --- |
| 报名问卷设计 | 3月31日 | 设计组 |
| 宣传推文文案及排版 | 4月 1日 | 设计组 |
| 传单设计 | 4月 3日 | 设计组 |
| 海报设计 | 4月 3日 | 设计组 |
| LED设计 | 4月 3日 | 设计组 |
| 易拉宝设计 | 4月 3日 | 设计组 |
| 教学PPT制作 | 4月 8日 | 物资组 |
| DIY相关学习资料 | 4月 1日 | 物资组 |
| 学习相关资料 | 4月 9日 | 全体成员 |

- 物资准备

| 项目 | 截止时间 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 海报打印 | 4月 4日 | 物资组 |
| 易拉宝制作 | 4月 4日 | 物资组 |
| 传单打印 | 4月 4日 | 物资组 |
| 物资购买 | 4月 6日 | 物资组 |

- 宣传品应用

| 项目 | 截止日期 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 海报张贴 | 4月 8日 | 申请组 |
| 发送推文 | 4月 2日 | 申请组 |
| LED屏展示 | 4月 8～4月12日 | 申请组 |

- 预约申请

| 项目 | 截止日期 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 现宣场地申请 | 4月 2日 | 申请组 |
| DIY场地申请 | 4月 2日 | 申请组 |
| 立项申请 | 3月29日 | 申请组 |
| 融媒体及秘书处帮推申请 | 3月31日 | 申请组 |
| 综素分及美育二课分申请 | 4月 2日 | 申请组 |
| 海报悬挂许可 | 4月 3日 | 申请组 |
| LED屏申请 | 4月 3日 | 申请组 |

2.活动期间

| 项目 | 截止时间 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 现宣 |  | 现宣人员安排 |
| DIY活动 |  | DIY人员安排 |

- .活动收尾

（1）加分申请

| 项目 | 截止时间 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 综素、美育二课加分名单报送 | 4月16日 | 申请组 |

（2）总结宣传品制作及应用

| 项目 | 截止时间 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 总结说说撰写 | 4月15日 | 设计组 |
| 总结新闻稿撰写 | 4月15日 | 设计组 |

（3）奖品

| 项目 | 截止时间 | 负责人员 |
| --- | --- | --- |
| 奖品数据整理 | 4月15日 | 物资组 |
| 活动奖品发放 | 4月17日 | 物资组 |
| 抽奖奖品发放 | 当场发放 | 现宣人员 |
| 开发票 | 4月13日 | 物资组 |
| 活动作品评分 | 4月16日 | 申请组 |
| 整理报销单 | 4月16日 | 物资组 |

(二)人员安排(标红为组长)

策划组: 曾麟钧、屈铭瀚、綦湘香、余乐妍、郭昕烨

物资组：郭昕烨、林江俊、张翔、徐雯欣、戴家顺、陈璟妍、孙笑语、赵博文、陈达垚、俞清越、李宇航、罗易辰、王奕博、胡晴雯

申请组：屈铭瀚、蒋语晰、祁枫雅、郭婷心、沈轩宁、章佐、宋珂鑫、柴宇翔、许越晟、陈谭、华泽轩、陈硕

设计组：綦湘香、余乐妍、黄伟科、曹虞、颜宇璐、毕玉、孙泽旭、

黄俊豪、杨阳、郭含洲、廖韫、张依诺、鲍恩毅、饶肇、邱胤系、李佳奇

（三）现宣安排

| 日期 | 时间段 | 工作人员A | 工作人员B | 工作人员 C | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月10日（周五） | 14:30—15:30 | 郭昕烨 | 赵博文 | 陈达垚 | 首班到场 |
| 4月10日（周五） | 15:30—16:30 | 俞清越 | 李宇航 | 罗易辰 | 发单、引导报名 |
| 4月10日（周五） | 16:30—18:00 | 王奕博 | 宋珂鑫 | 柴宇翔 | 傍晚人流收口、清点 |
| 4月11日（周六） | 09:00—10:00 | 许越晟 | 陈谭 | 华泽轩 | 首班到场 |
| 4月11日（周六） | 10:00—11:00 | 余乐妍 | 杨阳 | 郭含洲 | 摊位讲解、秩序维护 |
| 4月11日（周六） | 11:00—12:30 | 廖韫 | 张依诺 | 鲍恩毅 | 午前高峰时段 |
| 4月11日（周六） | 12:30—14:00 | 饶肇 | 邱胤系 | 李佳奇 | 中午持续值守 |
| 4月11日（周六） | 14:00—15:30 | 曾麟钧 | 屈铭瀚 | 张翔 | 下午高峰时段 |
| 4月11日（周六） | 15:30—16:30 | 徐雯欣 | 戴家顺 | 蒋语晰 | 收整、统计物资 |
| 4月12日（周日） | 09:00—10:00 | 祁枫雅 | 颜宇璐 | 黄俊豪 | 首班到场 |
| 4月12日（周日） | 10:00—11:30 | 胡晴雯 | 陈硕 | 綦湘香 | 收尾、撤场前整理 |

说明：本版排班覆盖（时间段），合计X人次，尽可能让更多干事参与现场工作；其中早场完成收尾、值守与中午前整理。

若个别成员临时冲突，可优先在同部门干事中对调。

- DIY活动安排

| 岗位 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 签到与秩序引导 | 林江俊 | 负责签到、名单核验、现场分流、维持进出秩序 |
| 材料发放与回收 | 毕玉、陈璟妍 | 按报名情况发放扇子、帆布袋、手套等材料，结束后回收整理 |
| 漆扇体验区 | 曹虞、黄伟科 | 负责示范、染料使用提醒、作品暂存与台面清洁 |
| 扎染体验区 | 孙笑语、章佐 | 负责染缸使用说明、协助操作、提醒晾置区域规范 |
| 摄影记录与机动支援 | 郭婷心、沈轩宁 | 负责拍照记录、突发补位、协助投票素材收集 |
| DIY教学 | 孙泽旭 | 负责使用PPT现场教学 |

注意：建议全体工作人员统一佩戴工作证或标识；活动结束后分组完成物资清点、场地恢复和照片汇总。

- 应急预案

1. 天气及场地突发情况：若现宣期间遇到大风、大雨等不适宜开展室外活动的天气，及时暂停摊位活动，并根据场地预约情况转移至附近室内可用空间，或调整为以线上宣传和报名引导为主；帐篷、海报架、易拉宝等物资应提前做好固定，避免倾倒。

2. 人员突发缺勤情况：建立备选补位名单，若值班人员因课程、身体不适等原因临时无法到岗，由同部门或同时间段备选干事及时替补；活动前一天再次确认到岗情况，避免空岗。

3. 现场秩序与安全问题：现宣和DIY活动期间安排专人负责秩序维护，控制摊位和教室内同时体验人数，防止拥挤、推搡和材料堆积；对染料区、染缸区、晾置区进行明确分区，提醒同学有序排队、注意脚下防滑。

4. 物资损耗与设备故障：提前准备适量冗余材料，如扇子、染料、手套、纸巾、桌布、垃圾袋等；若现场出现材料不足、染缸破损、PPT无法播放等问题，优先启用备用物资和备用设备，并根据情况简化体验流程，保障活动继续进行。

5. 卫生与污染控制：染料、漆扇颜料等可能造成桌面或衣物污染，现场应提前铺设一次性桌布或防污垫，准备湿巾、纸巾、垃圾袋和一次性手套；工作人员需提醒参与同学注意个人物品存放，制作结束后及时清理桌面与地面。

6. 身体不适与轻微意外处理：若有同学在活动中出现头晕、过敏、划伤等轻微不适，应第一时间停止体验并转移至通风区域休息，视情况提供清水、纸巾等基础帮助；如出现较严重身体不适，立即联系辅导员、校医院或相关老师协助处理。

7. 舆情与信息发布管理：活动宣传内容、现场照片和获奖名单发布前由负责人统一审核，避免出现姓名、奖项、图片使用等信息错误；如遇报名信息遗漏、奖品发放争议等情况，及时登记并由负责人统一解释和处理。